## Tasks
Developer | Task | Sprint | Status | Assigned Date | Start Date | End Date | Time Spent
Ava | Build ticketing API | Sprint 12 | Done | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01: 4h, 2026-06-02: 2h
Ava | QA follow-up | Sprint 12 | In-progress | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02: 3h
Ben | Write integration tests | Sprint 12 | Blocked | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  | {"2026-06-03": "2h", "2026-06-04": "1.5h"}
Ben | Fix dashboard bug | Sprint 12 | To Do | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  | 2026-06-04: 1h
Carla | Deploy report service | Sprint 12 | Done | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 2026-06-01: 5h, 2026-06-02: 3h, 2026-06-06: 1h